Утвержден Решением Территориальной избирательной комиссии Медвежьегорского района От 23 июня 2014 г. №19/2

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению Повторных выборов депутата Совета Повенецкого городского поселения третьего созыва по одномандатному избирательному округу №10

День голосования - 14 сентября 2014 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ И ФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ |  |  |  |
| 1. | Назначение дополнительных, повторных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований | Не ранее 15 июня и не позднее 25 июня 2014 года. | территориальная избирательная комиссия |
| 2. | Официальное опубликование в средствах массовой информации решения о назначении выборов | Не позднее чем через пять дней со дня его принятия | органы местного самоуправления, территориальная избирательная комиссия |
| 3. | Публикация списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения и телефонов участковых избирательных комиссий, а также мест нахождения помещений для голосования | Не позднее 4 августа 2014 года | главы муниципальных образований либо лица, уполномоченные на то представительным органом местного самоуправления, органы местного самоуправления |
| 4. | Образование избирательных участков в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других местах временного пребывания избирателей | Не позднее 14 августа , а в исключительных случаях не позднее 10 сентября 2014 года. | Главы муниципальных образований либо лица, уполномоченные на то представительным органом местного самоуправления, а также руководители учреждений, в которых избиратели временно пребывают, по согласованию с соответствующими избирательными комиссиями |
| 5. | Формирование участковой избирательной комиссии на избирательном участке, образованном в труднодоступной или отдаленной местности, в местах временного пребывания избирателей | Не позднее 29 августа 2014 года | территориальная избирательная комиссия |
| СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |
| 6. | Составление списков избирателей | Не позднее 18 августа 2014 года | Территориальные избирательные комиссии |
| 7. | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей | Не позднее 13 сентября 2014 года | Соответствующие участковые избирательные комиссии |
| 7.1. | Составление списка избирателей по соответствующему избирательному участку при проведении досрочного голосования в соответствии со статьей 50 Закона Республики Карелия "О муниципальных выборах в Республике Карелия" | Не позднее 18 августа 2014 года | территориальная избирательная комиссия |
| 8. | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 3 сентября 2014 года | территориальная избирательная комиссия |
| 8.1. | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию, ознакомление со списком избирателей при проведении досрочного голосования в соответствии со статьей 50 Закона Республики Карелия "О муниципальных выборах в Республике Карелия" | Не позднее 3 сентября 2014 года | территориальная избирательная комиссия |
| 9. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | С 3 сентября 2014 года | Участковые избирательные комиссии |
| 10. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей | Не позднее 18 часов по московскому времени 13 сентября 2014 года | Участковые избирательные комиссии |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |
| 11. | Самовыдвижение кандидатов | С 10 июля по 9 августа 2014 года. | граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 12. | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями | С 10 июля по 9 августа 2014 года. | избирательные объединения |
| 13. | Опубликование списка политических партий, их региональных отделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах | не позднее 29 июня 2014 года | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Карелия |
| 14. | Сбор подписей в поддержку кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии муниципального образования (ТИК) о выдвижении кандидата | кандидат, граждане Российской Федерации |
| 15. | Представление в избирательные комиссии муниципальных образований (ТИК) документов для регистрации кандидатов | С 10 июля по 9 августа 2014 года. До 18 часов по московскому времени. | кандидат, уполномоченные представители избирательных объединений |
| 16. | Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации | В течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации документов | территориальная избирательная комиссия |
| 17. | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение 48 часов после регистрации | территориальная избирательная комиссия |
| СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ |  |  |  |
| 18. | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 19. | Регистрация доверенных лиц зарегистрированных кандидатов | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления | территориальная избирательная комиссия |
| 20. | Реализация права кандидата, зарегистрированного по одномандатному избирательному округу, снять свою кандидатуру | Не позднее 8 сентября , а в исключительных случаях не позднее 12 сентября 2014 года. | Зарегистрированный по одномандатному избирательному округу кандидат |
| 21. | Реализация права избирательного объединения, избирательного блока отозвать выдвинутого по одномандатному избирательному округу кандидата, зарегистрированного кандидата | Не позднее 8 сентября 2014 года | избирательные объединения |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |
| 22. | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата до ноля часов 13 сентября 2014 года | граждане Российской Федерации, зарегистрированный кандидат, избирательные объединения |
| 23. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 16 августа и до ноля часов 13 сентября 2014 года по местному времени. | зарегистрированный кандидат |
| 24. | Запрет на опубликование (обнародование) в средствах массовой информации результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть "Интернет") | С 9 сентября по 14 сентября 2014 года. | организации, осуществляющие теле-и (или) радиовещане, и редакции периодических печатных изданий |
| 25. | Предоставление перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее, чем 30 июня 2014 года | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации СМИ |
| 26. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее, чем 5 июля 2014 года | территориальная избирательная комиссия |
| 27. | Опубликование организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий сведений о размере оплаты эфирного времени и печатной площади, представление указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь в избирательную комиссию муниципального образования (ТИК) | не позднее 26 июля 2014 года | организации, осуществляющие теле-и (или) радиовещане, и редакции периодических печатных изданий |
| 28. | Опубликование сведений об общем объеме бесплатной печатной площади | не позднее 26 июля 2014 года | Редакции периодических печатных изданий, подпадающих под действие ч.2 ст.32 Закона Республики Карелия "О муниципальных выборах в Республике Карелия" |
| 29. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного и платного эфирного времени, а также бесплатной и платной печатной площади | В течение трех дней по завершению регистрации кандидатов | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий с участием избирательных комиссий муниципальных образований (ТИК) |
| 30. | Учет объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, и представление данных такого учета в избирательную комиссию муниципального образования (ТИК) по формам и в порядке, которые установлены указанной комиссией | Не позднее 25 сентября 2014 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
| 31. | Публикация сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов | не позднее 26 июля 2014 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 32. | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц и представителей избирательных объединений с избирателями | В течение 3 дней со дня подачи заявления | Государственные органы и органы местного самоуправления |
| 33. | Уведомление в письменной форме комиссии муниципального образования о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям. | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения |
| 34. | Оповещение о встречах зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений с избирателями из числа военнослужащих | Не позднее чем за 3 дня до каждой встречи | Командир воинской части совместно с избирательной комиссией муниципального образования (ТИК) |
| 35. | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 14 августа 2014 года | органы местного самоуправления |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 36. | Выделение средств на проведение выборов избирательным комиссиям муниципальных образований (ТИК) | Не позднее, чем 5 июля 2014 года | органы местного самоуправления |
| 37. | Выделение средств участковым избирательным комиссиям | Не позднее 3 сентября 2014 года | территориальная избирательная комиссия |
| 38. | Открытие кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу, специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | После письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии муниципального образования (ТИК) о выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации этой комиссией | кандидат |
| 39. | Представление избирательным комиссиям сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных счетах кандидатов, зарегистрированных кандидатов | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за десять дней до дня голосования - не реже одного раза в три операционных дня | Филиалы Сберегательного Банка Российской Федерации |
| 40. | Представление в СМИ информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Периодически, но не реже чем один раз в две недели | территориальная избирательная комиссия |
| 41. | Публикация информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | В течение трех дней со дня получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 42. | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществлявшим добровольные пожертвования в избирательный фонд кандидата | Со дня, следующего за днем голосования, до представления итогового финансового отчета | кандидат |
| 43. | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов: |  |  |
| 43.1. | Первый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов для регистрации | кандидат |
| 43.2. | Итоговый финансовый отчет | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | кандидат |
| 44. | Передача копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов в средства массовой информации | Не позднее чем через пять дней со дня их поступления | территориальная избирательная комиссия |
| 45. | Направление в представительные органы муниципальных образований финансового отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 60 дней после официального опубликования результатов выборов | территориальная избирательная комиссия |
| 46. | Направление копии отчета о расходовании выделенных средств в средства массовой информации | Не позднее 60 дней после официального опубликования результатов выборов | территориальная избирательная комиссия |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 47. | Утверждение формы и текста, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | Не позднее, чем 24 августа 2014 года | территориальная избирательная комиссия |
| 48. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее 12 сентября 2014 года , а в случае проведения досрочного голосования - за один день до дня досрочного голосования | территориальная избирательная комиссия |
| 49. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее 3 сентября 2014 года , а в случае проведения досрочного голосования - не познее чем за пять дней до дня досрочного голосования | территориальная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия |
| 50. | Оборудование в помещении для голосования либо непосредственно перед ним стенда, содержащего информацию, предусмотренную ст. 47 Закона Республики Карелия "О муниципальных выборах в Республике Карелия" | После завершения регистрации кандидатов до дня голосования | территориальная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия |
| 51. | Досрочное голосование всех избирателей (групп избирателей) на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях | Не ранее 24 августа 2014 года | территориальная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия |
| 51.1. | Размещение графика работы комиссий для проведения досрочного голосования, в сети "Интернет", а также опубликование графика в СМИ или обнародование иным способом | Не позднее 2 сентября 2014 года | территориальная избирательная комиссия |
| 51.2. | Досрочное голосование в помещении избирательной комиссии муниципального образования (ТИК) | С 3 сентября по 9 сентября 2014 года. | территориальная избирательная комиссия |
| 51.3. | Передача в нижестоящие участковые избирательные комиссии списка досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конвертами с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей | Не позднее 13 сентября 2014 года | территориальная избирательная комиссия |
| 51.4. | Досрочное голосование в помещении участковой избирательной комиссии | С 10 сентября по 13 сентября 2014 года. | участковая избирательная комиссия |
| 52. | Голосование | С 8 до 20 часов 14 сентября 2014 года | участковая избирательная комиссия |
| 53. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | участковая избирательная комиссия |
| 54. | Принятие решения о результатах выборов | Не позднее 24 сентября 2014 года. | территориальная избирательная комиссия |
| 55. | Представление в соответствующую избирательную комиссию муниципального образования (ТИК) копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несов-местимых со статусом депутата, выборного должностного лица либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок после определения результатов выборов | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа муниципального образования |
| 56. | Официальное опубликование (обнародование) общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее 14 октября 2014 года. | территориальная избирательная комиссия |